## Sheet1
2023年农业生产社会化服务项目绩效自评表
（2023年）
项目编码 | 150802235013210000076
项目名称 | 2023年农业生产社会化服务
主管部门 | 巴彦淖尔市临河区农牧局
实施单位 | 巴彦淖尔市临河区农村经营服务中心
资金投入情况 （万元） |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 815.00 | 815 | 142 | 10 | 17.42% | 1.7
| 其中： 中央财政资金 |  | 815.00 | 815 | 142 | —— |  | ——
| 地方财政资金 |  | 0.00 |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  | 0.00 |  |  | —— |  | ——
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  | 分配合理科学 |  |  | 5 | 5
| 下达及时性 |  | 资金下达迟缓 |  |  | 5 | 3 | 本级财政拨付资金迟缓
| 拨付合规性 |  | 依据相关文件合规拨付 |  |  | 5 | 5
| 使用规范性 |  | 依据相关文件规范使用 |  |  | 5 | 5
| 执行准确性 |  | 准确执行 |  |  | 5 | 5
| 预算绩效管理情况 |  | 绩效管理合规 |  |  | 5 | 5
| 支出责任履行情况 |  | 责任明确 |  |  | 5 | 5
| 政策目标实现情况 |  | 目标实现缓慢 |  |  | 5 | 3 | 本级财政拨付资金迟缓
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2023年临河区农业生产社会化服务项目由15家社会化服务组织作业，涉及9个乡镇2个农场，89个村民小组（分场），服务农户4526户，任务面积11.32万亩，项目资金815万元。 |  |  |  | 截止目前，项目拨付142万元，执行率17%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 11.32万亩 | 11.32万亩 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务乡镇农场 | 11个 | 11个 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 社会化服务组织数量 | 15家 | 15家 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服务组织投入机械 | 1105台 | 1105台 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成项目建设 | 12个月 | 12个月 | 2.5 | 2.5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成项目建设并验收 | 100% | 17% | 2.5 | 1 | 本级财政拨付资金迟缓
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 是否控制在财政预算金额内 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 严格执行补贴标准 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 项目实施后亩均增收 | 百分之二 | 每亩节本增收105元 | 5 | 4 | 已经本达到预期目标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 农业增产 | 百分之二 | 增产显著 | 5 | 3 | 规模化水平有待提高
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 实现控药减害覆盖率 | 百分之一 | 有效提高 | 2.5 | 1.5 | 节水减肥减药持续提高中
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 产业绿色发展 | 逐步提升 | 提升显著 | 2.5 | 1.5 | 继续提高减肥减药
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民满意度 | 98% | 85% | 5 | 4 | 资金拨付不到位。
总分 | [5 empty] | 100 | 80.2
说明 |  | 无