附件4

中央引导地方科技发展资金转移支付整体绩效自评表

(2023年度)

| 转移支付名称 |  |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金投入情况 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 454.99 | 10 | 101.11% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 230 | 230 | 230 | 5 | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 | 220 | 220 | 224.99 | 5 | 102.27% |  | 5 |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 (40) | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 按指标文件分配 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 指标下达及时 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按指标文件拨付 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 企业按资金管理办法使用专项资金 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 预算执行准确 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理悄况 | 做好预算绩效自评 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 已告知项目单位按资金管理办法支出 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 政策目标实现情况 | 按政策实施项目并支出 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
| 总体目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 充分调动地方的积极性和主动性，支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境，提升区域科技创新能力。 |  |  |  |  | 2023年组织实施中央引导地方科技发展资金项目5项，通过项目实施，本地区科技创新能力有所提升，科技创新环境得到优化。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持国家级区域创新体系建设项目数量 |  | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 支持科技成果转移转化项目数量 |  | 4个 | 4个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国家级区域创新体系建设项目完成率 |  | 96% | 96% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 科技成果转移转化项目完成率 |  | 95% | 95% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 国家级区域创新体系建设项目国家补助成本 |  | 50万元 | 50万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 科技成果转移转化项目国家补助成本 |  | 180万元 | 180万元 | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 促进科技投融资金额 |  | 200万元 | 200万元 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新增在孵企业数量 |  | 80家 | 87家 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 支持高新技术企业数量 |  | 11家 | 23家 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 支持科技型中小企业数量 |  | 70家 | 70家 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 促进技术合同成交额 |  | 470万元 | 470万元 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 区域科技创新能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训从事技术创新服务人员数量 |  | 1210人次 | 1937人次 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量 |  | 950人次 | 1525人次 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培训和指导农业科技服务数量 |  | 1030人次 | 1238人次 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培训技术经纪人数量 |  | 60人次 | 95人次 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 开展创业辅导活动 |  | 49场 | 90场 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 科技特派员服务农民 |  | 80户 | 90户 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 其他-增加就业人数 |  | 8人 | 8人 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  | 持续影响 | 有一定影响 | 5 | 4 |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 企业满意度 |  | 95% | 95% | 5 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 说明 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该表由中央主管部门填写，

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分，原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。