## Sheet1
支持学前教育发展专项资金转移支付整体绩效自评表
（2023）年度
转移支付名称 |  |  | 支持学前教育发展专项资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、教育部
地方主管部门 |  |  | 临河区财政局、教育局 |  |  | 实施单位 | 临河区教育局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1787 | 1787 | 279.18 | 10 | 15.62% |  | 1.6
|  |  | 其中：中央财政资金 | 624 | 624 | 179.18 | - | 28.71% |  | -
|  |  | 自治区财政资金 | 1138 | 1138 | 75 | - | 6.591% |  | -
|  |  | 地方财政资金 | 25 | 25 | 25 | - | 100% |  | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值（40） | 得分 | 存在的问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及专项资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及专项资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、虚列、套取或擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 严格按照国家相关政策要求，认真落实相关政策，切实完成政策目标。 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 学前三年毛入园率稳定在90%以上；新建水源路治安幼儿园，新增270个学位，学前教育资源进一步扩大，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高；购置安吉游戏设备，提高学前教育教学质量；家庭经济困难幼儿应助尽助。 |  |  |  |  | 通过支持学前教育发展专项资金项目实施，我区学前三年毛入园率为108.56%；水源路治安幼儿园建设工程二次结构已完成，正在进行外墙保温和造型施工中，学前教育资源进一步扩大，普惠性幼儿园覆盖率达到80%，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高；幼儿园购置安吉游戏设备投入教学中，有效提高学前教育教学质量；家庭经济困难幼儿应助尽助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学前三年毛入园率 |  | ≧90% | 108.6% | 3 | 3
|  |  | 普惠性幼儿园覆盖率 |  | ≧85% | 80% | 3 | 2 | 目前有6所民办幼儿园正在申报普惠性幼儿园，申报通过后普惠性幼儿园覆盖率可达85%以上。
|  |  | 公办园在园幼儿占比 |  | ≧55% | 56.88% | 3 | 3
|  |  | 新增学位数 |  | 270个 | 0 | 3 | 1 | 2023年底水源路治安幼儿园建设工程二次结构已完成，正在进行外墙保温和造型施工中，预计2024年9月投入使用。
|  |  | 资助家庭经济困难幼儿覆盖率 |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 新建改扩建幼儿园项目质量达标率 |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 安吉游戏设备采购合规率 |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 新建改扩建项目完成时限 |  | 按计划进行 | 按计划进行 | 3 | 3
|  |  | 设备采购完成时限 |  | 按计划进行 | 按计划进行 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 设备采购成本控制 |  | 不高于市场均价 | 不高于市场均价 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学前教育整体办学水平和实力。 |  | 逐步提高 | 有效提高 | 2.5 | 2.5
|  |  | 加快临河区学前教育事业的发展和完善，促进地区经济发展。 |  | 有效促进 | 有效促进 | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益指标 | 积极引导当地扩大普惠性学前教育资源 |  | 持续扩大 | 持续扩大 | 2.5 | 2.5
|  |  | 引导当地提高学前教育普惠保障水平 |  | 持续提高 | 持续提高 | 2.5 | 2.5
|  | 生态效益指标 | 保护环境，建筑垃圾处理及时性。 |  | 及时处理 | 及时处理 | 2.5 | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 持续改善我区文化氛围，优化城市环境。 |  | 可持续 | 可持续 | 2.5 | 2.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | 85% | 85% | 2.5 | 2.5
|  |  | 家长满意度 |  | 85% | 85% | 2.5 | 2.5
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6
说明 |  |  | 无