## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  | 县域商业体系建设项目
主管部门 |  | 巴彦淖尔市临河区商务局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 巴彦淖尔市临河区商务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 662.65 | 662.65 |  | 270 |  | 10 | 40.75% |  | 4.75
|  | 其中：财政拨款 | 662.65 | 662.65 |  | 270 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 根据《财政部、商务部和国家乡村振兴局关于支持实施县域商业建设行动的通知》(财办建〔2022〕18号)及《财政部关于印发<中央财政服务业发展专项资金管理办法>的通知》(财建〔2021〕50号)文件，开展巴彦淖尔市临河区县域商业体系建设项目，该项目内容安排实施县域商业建设重点项目8个，商超升级改造面积12154平方米，总投资2427万元，中央奖补资金662.65万元，该项目完成后，投入使用率90%以上，项目本年度开工及时率90以上，该项目的完成，可以加快补齐农村商业设施短板，引导商贸流通企业转型升级，持续推进临河区商贸企业发展。 |  |  |  |  | 本年度完成巴彦淖尔市临河区县域商业体系建设项目，项目年初申请财政资金662.65万元，本年度实际支付270万元，资金执行率40.75%，本年度完成改造新建重点项目6个，完成商超升级改造面积12154平方米，升级改造重点项目投入使用率100%，该项目的完成，加快补齐农村商业设施短板，引导商贸流通企业转型升级，持续推进临河区商贸企业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造新建重点项目个数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 6 | 个 | 10 | 7.5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 商超升级改造面积数 | 正向 | 大于等于 | 12154 | 12154 | 平方米 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 升级改造新建重点项目投入使用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 8 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 升级改造新建重点项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 98 | % | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金到位及时支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目本年度开工及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 改造新建重点项目补助资金单位个数成本数 | 反向 | 小于等于 | 82.83 | 82.83 | 万元/个 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 商超升级改造单位面积成本数 | 反向 | 小于等于 | 545.21 | 545.21 | 元/平方米 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 加快补齐农村商业设施短板 | 定性 |  | 有效加快 | 有效加快 |  | 8 | 8
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 引导商贸流通企业转型升级 | 定性 |  | 有效引导 | 有效引导 |  | 7 | 7
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 持续推进村级商业规范化建设 | 定性 |  | 持续推进 | 持续推进 |  | 8 | 8
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 持续推动临河区商贸企业发展 | 定性 |  | 持续推动 | 持续推动 |  | 7 | 7
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.25
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 乌拉特前旗交通运输局（部门)
年 月 日