临河区2023年度中央对地方重大传染病防控经费转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年度下达重大传染病防控中央财政经费293.6万元，全年执行数98.2286万元，其中中央财政资金98.2286万元，用于艾滋病监测预防、国家扩大免疫规划、慢性病及其危险因素监测、学生常见病监测、新冠本土变异监测、新冠扩大哨点监测、食品安全监测、精神卫生、儿童口腔疾病综合干预、城市癌症早诊早治等项目，全年开展查漏补种，提高疫苗接种率，完成麻疹、风疹AFP病例监测任务，完成入托入学查验证工作。慢性病综合防控工作，死因报告检测率大于6‰，肿瘤报告率大于4‰，监测慢性病人数达到720人。做到艾滋病随访检测率90%，配偶检测90%，流调质量100%，抗病毒治疗比例95%。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。本年度资金年初预算数293.6万元，其中：财政拨款293.6万元，其他资金0.00万元。

(二)资金管理情况分析。2023年重大传染病项目安排财政补助资金293.6万元，项目承担单位根据指标情况完成项目建设，项目验收(接收)合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标死因监测、肿瘤登记、慢性病及其危险因素监测及心血管高危人群早期筛查项目是根据上级部门相关文件要求开展，其项目资金的专项管理也是依据上级部门的相关文件批复进行的，项目资金有财政全额拨付，实行国库直接支付，专款专用。费用报销程序合规，严格管理资金支出。死因监测、肿瘤登记、慢性病及其危险因素监测及心血管高危人群早期筛查项目在2023年开展监测，主要是对项目投入人员、时间、试剂耗材较大，项目资金主要用于购买检测试剂、实验室耗材、仪器设备维修费、工作人员加班餐费等。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

年初设定目标：1、开展查漏补种，提高疫苗接种率，完成麻疹、风疹AFP病例监测任务，完成入托入学查验证工作。

2、慢性病综合防控工作，死因报告检测率大于6‰，肿瘤报告率大于4‰，慢性病监测人数达到720人。

3、艾滋病随访检测率90%，配偶检测90%，流调质量100%，抗病毒治疗比例95%。

4、开展新冠本土变异监测、扩大新冠哨点监测、食品安全监测工作。

5.加强本地区严重精神障碍患者的管理与救治，发现、筛查、评估、登记并纳入救治管理，防止精神障碍患者肇事肇祸发生，精神障碍患者发现率提升到5.2‰以上。

6.巴彦淖尔市要完成3000例的城市癌症临床筛查任务，并完成国家分配的筛查随访任务与卫生经济学随访任务。巴彦淖尔市医院、北京中医医院内蒙古医院各完成1500例。临河区金川、北环、西环、先锋社区卫生服务中心，曙光乡、双河镇卫生院完成居民招募工作。

7.巴彦淖尔嘉裕口腔门诊部要完成3000颗牙齿窝沟封闭任务。

全年实际完成情况：1、全年完成预防接种门诊督导4次:规范做好疫苗储存和配送关工作，领取免疫规划疫苗160039剂次，配送非免疫规划疫苗129939剂次:采购非免疫规划疫苗106282剂次，配送非免疫规划疫苗105984剂次，保证接种门诊疫苗接种工作:以入托机构和小学为单位接种证查验率100%;常规疫苗接种率98.73%;完成疑似麻疹、风疹监测病例45例，AFP病例8例，流脑病例1例，AEF病例115例。按时限要求100%完成;完成502份新冠杭体监测:完成“4.25”全国预防接种日、7.28”世界肝炎日宣传活动;完成2次辖区预防接种人员培训;完成冷链设备维护、验证工作等。

2、严格按照工作职责开展工作，死因报告检测率7.65‰，肿瘤报告率6.03‰，慢性病监测人数达到720人，心血管高危人群筛查100%。

3、截止2023年12月31日，新报告HIV阳性病例21例。CD4随访检测239人，检测率91.86% (237/258)，对60名感染者的配偶进行了HIV检测，检测率95.24% (60/63)未检出阳性病例。对258名感染者和病人进行结核病筛查，检测率100%(258/258)，对246名感染者和病人进行抗病毒治疗，抗病毒治疗率95.35% (246/258),对符合病毒载量检测条件的210名病人进行了病毒载量检测，检测率95.02%(210/221),抗病毒治疗成功率93.33% (196/210)。

4、开展新冠本土变异监测，通过对具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列对比分析，动态监测我市本土流行的新冠病毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险。实验室共送往市疾控中心82例新冠病毒进行基因序列检测，工作整体进展顺利。为监测我市本土新冠病毒组成、分布、及时发现新变异株提供有力技术支撑。

5、开展扩大新冠哨点监测工作，本年度共完成新冠核酸检测6813例，实时动态监测新冠病毒在本市流行的动态，具有潜在生物学特性改变的新变异株，包括临床表现、传播力、致病力等。为疫苗研制、诊断试剂评价（包括核酸和抗原等）提供科学依据。

6、食品安全监测，本年度共上报食源性疾病174例，在完成上级主管部门下达的食品安全风险监测任务基础上，收集食品安全风险监测数据，了解食品中主要污染物及有害因素的水平和趋势，确定危险因素的分布和可能来源，掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险和食源性疾病爆发隐患，以利于及时采取相应的风险管控和监管措施。

7、2023全年，新发现并规范管理120人，临河区在册管理患者为3062人，发现率达5.22‰，其他规范管理率全部达到95%以上，全部超过自治区要求的最低值。

8、按要求完成了3000例的城市癌症临床筛查任务。

9、对适龄适宜儿童窝沟封闭率达到90%以上。

（四）绩效指标完成情况分析。

- 数量指标

- 死因报告死亡率目标值为6‰，全年完成值为6‰。

- 肿瘤报告率目标值为4‰，全年完成值为4‰。

- （3）慢性病及危险因素监测人数目标值为720人，全年完成值为720人。

- （4）艾滋病随访检测率目标值为237人，全年完成值为237人。

- （5）艾滋病监管场所筛查目标值为630人，全年完成值为630人。

- （6））麻疹、风疹监测目标值为42例，全年完成值为42例。

（7）学生常见病和健康影响因素监测学生人数目标值为2700人，全年完成值为2872人。

（8)贫困患者门诊服药治疗补助，目标值大于等于22人份，实际完成134份。

（9)病人家属护理教育，目标值大于等于452人次，实际完成2982人次。

（10）项目质控，目标值大于等于250份，实际完成2982份。

（11）常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进（临河区居民健康素养基线水平调查工作），目标值大于等于3250人，实际完成6720人。

- （12）完成82例新冠病毒基因序列检测、新冠核酸检测6813例、食源性疾病174例。

- （13）完成城市癌症筛查任务数3000例。

- （14）完成4000颗牙齿窝沟封闭和2000人局部用氟任务。

- 2.质量指标

- （1）多死因链填写完整率目标值为60%，全年完成值为75.71%。

- （2）肿瘤发病率目标值为2%，全年完成值为2.37%。

- （3）慢性病及危险因素指控合格率目标值为100%，全年完成值为100%。

- （4）艾滋病监测管理筛查及时率目标值为100%，全年完成值为100%。

- 3.时效指标

- (1)死亡报告及时率目标值为100%，全年完成值为100%。

- (2)肿瘤发病率率目标值为2%，全年完成值为2.37%。

- (3)慢性病及危险因素监测完成时间目标值为100%，全年完成值为100%。

- 4.成本指标

- （1）死因监测项目经费劳务费目标值9万元，全年完成值1.9万元。

- （2）肿瘤报告项目经费劳务费目标值4.5万元，全年完成值1.7万元。

- （3）心血管高危人群早期筛查项目劳务费、专用材料目标值60.7万元，全年完成值25万元。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 项目立项、实施存在问题，部分死亡人员未做到死亡15日内的及时上报。

- 要加强对死亡网报人员的督促上报工作，同时加强死亡人员的信息收集，争取收集多方数据。