{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":13,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["临河区2024年乡村振兴项目完成情况一览表"]
["序号","项目名称","实施地点","建设任务","资金来源","实施期限","实施单位","责任人","项目实施结果","检查验收结果","资金支出（万元）","利益联结机制实现情况","绩效目标实现情况"]
[1,"内蒙古北纬41度甜玉米种植科技园区项目（一期）","临河农场四分场","项目占用地400亩，新建155栋新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2024〕448号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","正在实施","未验收",1985,"资产收益、带动就业、入园生产，带动增收","发展高效设施农业，增加农工收入，优化调整产业结构。"]
[2,"巴彦淖尔市临河区干召庙镇民主村新型钢架棉帘塑料大棚项目","干召庙镇民主村","项目占用地100亩，新建40栋（净面积约为48640平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目","   关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2024〕448号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","完成建设任务","验收合格",600,"资产收益、带动就业、入园生产，带动增收","满足周边居民生产生活需要，提供就业岗位，改善居民生活环境，带动村民增收，增加村集体经济收入，提高村集体“造血”功能。"]
[3,"庭院经济、产业、就业、敬老孝亲等到户增收措施奖补项目","临河区各乡镇农场","购进猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅苗，利用房前屋后建设小菜园，种植果蔬，增加脱贫户、监测户稳定增收。","   关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2024〕448号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","完成建设任务","验收合格",410.8919,"发展种养殖业带动脱贫人口监测对象发展产业，实现增收。","通过各类奖补，使脱贫人口、监测对象，提升自身内生动力，发展产业，实现稳定增收。"]
[4,"干召庙镇永华村新型棉帘拱棚项目","干召庙镇民主村","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）\n   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","干召庙镇人民政府","丁立胜","完成建设任务","验收合格",94.8,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[5,"双河镇新丰村石磨面粉精加工项目","双河镇新丰村","新建保温结构面粉生产车间250平米、原料库房240平米，面粉成品包装仓储库房200平米","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）\n   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","双河镇人民政府","吕波","完成建设任务","验收合格",95,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[6,"白脑包镇太阳村新型棉帘拱棚项目","白脑包镇永清村","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）\n   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","白脑包镇人民政府","董海瑞","完成建设任务","验收合格",95,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[7,"狼山镇光明村新建库房项目","狼山镇光明村","新建仓储库房1000平米","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）\n   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","狼山镇人民政府","王瑞丽","正在实施","未验收",34.1995,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[8,"八一乡生丰村新型棉帘拱棚项目","八一乡联丰村","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）\n   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","八一乡人民政府","赵科","完成建设任务","验收合格",94.8871,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[9,"巴彦淖尔市临河区双河镇城郊菜篮子保鲜库建设项目","双河镇团结村","总建筑面积950m2,其新建展厅150m2,管理用房150m2,保鲜库650m2，室外配套铁艺围栏300 m2，道路及院落硬化2100 m2，绿化870 m2;配套60吨地磅一座，水泥房、电动伸缩大门1套、脱氧机1台、二氧化碳脱除机1台、气体检测控制系统1套、活塞并联机组1个、半封闭活塞压缩机1个、热力膨胀阀5个、电磁阀5个、球阀5个，过滤器5个、截止阀10个、货物架10组等相关设施设备。","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）","2024年1月-2024年11月","双河镇人民政府","吕波","完成建设任务","验收合格",299.9726,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收18万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[10,"城关镇继光村冷藏保鲜库项目","城关镇继光村","主要建设内容包括新建仓储冷冻、冷藏保鲜库 1 栋500平方米、混凝土场地硬化100平方米、购置制冷设备若干","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）","2024年1月-2024年11月","城关镇人民政府","黄金泉","完成建设任务","验收合格",121.5889,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.3万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[11,"双河镇李玉村人居环境整治项目","双河镇李玉村","项目对李玉村3处垃圾站点实施升级改造，新建铁艺围墙297米，","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）","2024年1月-2024年11月","双河镇人民政府","吕波","完成建设任务","验收合格",17.5,"改善人居环境，提高村民生活质量。","改善人居环境，提高村民生活质量。"]
[12,"狼山镇巴音村人居环境整治项目","狼山镇巴音村","新修水泥路1.1公里","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）\n《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（巴财农〔2024〕428号）","2024年1月-2024年11月","狼山镇人民政府","王瑞丽","完成建设任务","验收合格",53,"改善人居环境，提高村民生活质量。","改善人居环境，提高村民生活质量。"]
[13,"曙光乡永强村烘焙食品厂项目","曙光乡永强村","新建恒温库64平米，配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、200kVA变压器1台以及配套室外供电线路100米等公用工程。","   关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（巴财农〔2023〕1275号）","2024年1月-2024年11月","曙光乡人民政府","兰德宝","完成建设任务","验收合格",130.39657,"发展壮大村集体经济","可实现村集体经济增收7.8万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[14,"临河区农村供水保障工程双河镇旧网改造项目","双河镇新荣村","建设内容为铺设配水支管道147.842公里，其中PEΦ75管道1263m，PEΦ63管道6107m，PEΦ32管道134537m，PEΦ25管道4873m，PEΦ20管道1062m，建设水表房21座，集中更新安装各用户水表531块","关于下达2024年自治区衔接资金（支持农村牧区供水保障工程建设）的通知（巴财农〔2024〕326号）","2024年1月-2024年11月","区水利局","李志文","完成建设任务","验收合格",360,"解决安全饮水，提高村幸福感。","解决安全饮水，提高村幸福感。"]
[15,"精准防贫保险项目","临河区各乡镇农场","为2万名临河区农村常住人口购买防贫保险","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","正在实施","未验收",0,"防止临河区2万名农村常住人口，因病、因灾、因学、因意外等致贫返贫现象的发生。","防止临河区2万名农村常住人口，因病、因灾、因学、因意外等致贫返贫现象的发生。"]
[16,"雨露计划项目","临河区各乡镇农场","全区34名建档立卡脱贫户、监测户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","完成建设任务","验收合格",7.65,"为全区37名脱贫人口、监测人口实施教育资助","降低家庭支出，实现稳定增收"]
[17,"干召庙镇红丰村新型棉帘拱棚项目","临河农场四分场","项目占用地15亩，新建5栋新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","完成建设任务","验收合格",82.4,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收4.944万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[18,"农村公益事业财政奖补项目","白脑包镇人民政府；狼山镇人民政府；狼山镇人民政府；临河区农牧和科技局；八一乡人民政府；狼山农场","白脑包镇召滩村危桥改建1座；狼山镇富义村生产桥1座；狼山镇永乐村一七社生产桥1座；八一乡长丰村八社生产桥1座；狼山农场生产桥1座；临河区干召庙镇新华村新型棉帘拱棚8栋；临河区城关镇继光村新型棉帘拱棚8栋。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","白脑包镇人民政府；狼山镇人民政府；干召庙镇人民政府；狼山农场；八一乡人民政府；临河区农牧和科技局。","郭庆红","正在实施","未验收",60.7742,"改善人居环境，提高村民生活质量。发展壮大村集体经济","改善人居环境，提高村民生活质量。发展壮大村集体经济"]
[19,"农牧渔场分场党建","狼山农场","同狼山农场共同新建棉帘拱棚2座及配套设施，单座拱棚长73米，横跨16米，高4.8米。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","狼山农场","侯继文","完成建设任务","验收合格",21,"发展壮大集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收1.26万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[20,"八一乡八一村新型棉帘拱棚项目","八一乡联丰村","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","八一乡人民政府","赵科","完成建设任务","验收合格",55,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[21,"白脑包镇西海村新型棉帘拱棚项目","白脑包镇永清村","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","白脑包镇人民政府","李泉","正在实施","未验收",37.4,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[22,"乌兰图克镇长胜村新型棉帘拱棚项目","临河农场四分场","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","正在实施","未验收",55,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[23,"狼山镇富强村新型棉帘拱棚项目","临河农场四分场","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","正在实施","未验收",55,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[24,"新华镇新丰村新型棉帘拱棚项目","临河农场四分场","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","正在实施","未验收",55,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[25,"新华镇小红旗村新型棉帘拱棚项目","临河农场四分场","项目占用地20亩，新建8栋（净面积约为9728平方米）新型钢架棉帘大棚，并完善水、电等基础设施配套项目。","   关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（巴财农〔2024〕438号）","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","正在实施","未验收",55,"发展壮大村集体经济","每个项目村可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出一定的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[26,"建档立卡脱贫户春节慰问费","临河区各乡镇农场","为1111户脱贫户、监测户发放春节慰问费","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","完成建设任务","验收合格",55.55,"每户慰问金按500元计算，共1111户（1111户*500元/户）需预算55.55万元。","区政府对脱贫户的关爱"]
[27,"乡村振兴工作经费及乡村振兴政策宣传工作经费","区农牧和科技局","工作经费及乡村振兴政策宣传工作经费","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","完成建设任务","验收合格",10,"确保2024年产业项目能够及时开工建设。","支持非贫困嘎查村发展产业、补齐必要的基础设施短板，以及旗县乡村振兴规划相关项目。"]
[28,"2024年度区本级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金","区农牧和科技局","用于拟实施项目的方案可研编制费、设计费、招投标代理费、监理费、审计费、土地平整、道路铺沙费、配电等前期费。","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","正在实施","未验收",127.884419,"确保2024年产业项目能够及时开工建设。","支持非贫困嘎查村发展产业、补齐必要的基础设施短板，以及旗县乡村振兴规划相关项目。"]
[29,"驻村第一书记","临河区各乡镇农场","用于23个驻村工作队的工作经费及出差补助。","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区委组织部","李强","正在实施","未验收",40.470169,"确保驻村工作队人员安心从事驻村工作。","巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接"]
[30,"脱贫人口、监测人口教育帮扶资金","临河区各乡镇农场","为全区108名脱贫人口、监测人口实施教育资助政策","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区教育局","王生","完成建设任务","验收合格",22.225,"为全区108名脱贫人口、监测人口实施教育资助","降低家庭支出，实现稳定增收"]
[31,"小额信贷","临河区各乡镇农场","用于小额信贷贴息","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区农牧和科技局","李泉","完成建设任务","验收合格",10.5,"为脱贫户、监测户实施小额信贷贴息","扩大产业发展"]
[32,"医疗救助","临河区各乡镇农场","医疗救助配套资金","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区医保局","刘宜","完成建设任务","验收合格",144.58,"解决低收入人口医疗支出","减轻家庭负担"]
[33,"临时救助","临河区各乡镇农场","临时救助配套资金","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区民政局","杨金平","完成建设任务","验收合格",44.2,"解决困难群体生活压力","减轻家庭负担"]
[34,"脱贫人口、监测人口帮扶资金","临河区各乡镇农场","脱贫人口、监测人口帮扶资金","本级配套衔接资金","2024年1月-2024年11月","区残联","任文清","完成建设任务","验收合格",28.73,"为脱贫人口、监测对象中的残疾人代缴城乡居民基本医疗保险","减轻家庭负担"]