{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9]]}
["附件1"]
["临河区2025年民生实事项目季度工作计划表"]
["序号","项目名称","建设\n年限","2025年建设计划",{"$nulls":4},"责任单位","责任人"]
[{"$nulls":3},"全年建设目标","一季度末\n形象进度","二季度末\n形象进度","三季度末\n形象进度","四季度末\n形象进度"]
[1,"开展就业促进行动","2025年","实现城镇新增就业3620人以上，失业人员再就业1560人以上，就业困难人员就业840人以上，零就业家庭动态清零。建设充分就业星级社区6个，提升基层就业公共服务质量。","实现城镇新增就业750人以上，失业人员再就业300人以上，就业困难人员就业400人以上，零就业家庭动态清零。拟打造汇丰街道康都社区、北环街道鸿臣社区等8个社区，其中重点打造6个充分就业星级社区，2个备选。拟定《充分就业星级社区打造流程图》，要求各社区按照标准进行打造。  ","实现城镇新增就业1600人以上，失业人员再就业700人以上，就业困难人员就业420人以上，零就业家庭动态清零，对充分就业星级社区进行初审。","实现城镇新增就业2800人以上，失业人员再就业1200人以上，就业困难人员就业650人以上，零就业家庭动态清零。市财政、人社、就业对充分就业星级社区考核。","实现城镇新增就业3620人以上，失业人员再就业1560人以上，就业困难人员就业840人以上，零就业家庭动态清零。对充分就业星级社区奖补完成申报，建设充分就业星级社区6个。","区人社局","王健"]
[2,"提升临河区老年大学办学能力","2025年","对区老年大学主校区进行适老化改造，为教学楼加装电梯1部，在街道增设教学点2处，提升就学便利性，吸引更多的老年人入学。将老年大学培训能力由每年2600人次提升至3000人次。","完成电梯加装方案设计、施工许可审批；初步选定办学地点，开展老年人需求调研。","启动主体施工，同步改造电梯厅及走廊；启动社区招生宣传，开设试点课程，进行教学点试运行。","完成特种设备验收、安全检测，组织师生参与电梯使用培训；正式开启秋季学期招生工作，建立“教学点-主校区”联动机制，共享教学资源。","电梯正式投入运行，收集使用反馈，完善电梯运行管理制度；老年大学培训能力由每年2600人次提升至3000人次，开展 “银龄学习季”活动，邀请居民参加免费体验课、学员成果展，为下年度招生工作打下基础。","区住建局","徐建军"]
[3,"实施老年人助餐行动","2025年","采取政策扶持和市场化运作相结合的方式，计划在社区、村组建成40个老年助餐点，为1万名以上老年人提供方便可及的助餐服务。","制定老年人助餐行动方案，选定项目实施的40个老年助餐点，协调财政项目资金。","设立20个以上老年助餐点并投入运营，提供助餐服务，服务老年人2000人次。","40个老年助餐点全部设立并投入运营，提供助餐服务，服务老年人6000人次。","40个老年助餐点形成长效运行模式，服务老年人10000人次以上。","区民政局","杨金平"]
[4,"实施巴彦淖尔市临河区明珠路幼儿园建设项目","2025年","拟投资1800万元，新建教学楼及配套附属设施，可提供学位270个，解决适龄幼儿就近入园需求。","三通一平临时设施搭建完成","主体框架完成","内部装修、附属工程完成并达到交付条件",null,"区教育局","王生"]
[5,"实施巴彦淖尔市临河区汇丰学校扩建项目","2025年","拟投资2330万元，新建教学楼及配套附属设施，可提供学位900个，解决适龄学生就近入学需求。","三通一平临时设施搭建完成","主体框架完成","开始内部装修、附属工程完成。","竣工验收并交付使用","区教育局","王生"]
["看，","新增公办普惠性托位100个","2025年","拟投资2100万元，新建4770平米的综合托育服务中心，新增托位100个。","正在进行基础开挖","主体结构完成","外围及装修完成","完工","区卫健委","姜龙"]
[7,"实施临河区紧密型县域医共体民生实事信息化建设项目","2025年","拟投资438万元，保障“十大远程共享中心”持续高质量运行。同时，推动诊前和诊后疾病管理体系建设，对全区慢性病进行智能监测，及时预防、干预，让老百姓在家门口享受更优质的医疗服务。","医共体质量考核管理系统、医共体绩效管理系统、医共体数智化慢病管理系统完成项目立项，同时完成项目实施方案、技术路线、效益分析、项目进度计划等项目跟进。","资金到位后尽快完成项目招投标，项目进入准备实施阶段，完成基础数据整理，对接业务系统内容梳理。","项目完成基础数据导入，业务系统接入，分步上线，先完成总院系统上线试运行后，逐步完成其他医共体成员单位上线实施。","项目完成全部上线工作，对项目运行一段时间后进行项目运行评价，组织项目验收。","区卫健委","姜龙"]
[8,"实施2025年老旧小区改造项目","2025年","拟投资2310万元，改造老旧小区8个。","完成施工图设计，争取完成施工招标工作。","组织施工企业进场，争取完成地下管线改造。","完成地下管网及院面硬化、楼道亮化等工作。","完成监控、路灯安装等工作，组织完成预验收工作。","区住建局","徐建军"]
[9,"实施临河区城镇温暖工程","2025年","拟投资1亿元，建设一级管网2.5公里、二级管网101公里、新建改造换热站8座、改造部分楼栋供热立管及地沟。",null,"预计4月16日开工","计划全部完工",null,"区住建局","徐建军"]
[10,"实施排水防涝雨水管道改造项目","2025年","拟投资2833万元，对城区部分道路更新改造雨污水管网3024米、道路2032米，解决城市内涝及环境污染问题。",null,"破除道路，开挖沟槽；敷设管网及检查井；回填沟槽。","敷设管网及检查井；回填沟槽；铺设道路结构层。","安装路缘石；摊铺沥青路面；清理施工区域。","明大能源公司","祁忠"]
[11,"实施“平安临河”提升项目","2025年","    ","完成工程采购意向发布，开展安装点位踏勘。","完成工程采购，完成点位踏勘，开始接收设备，并完成总体施工方案设计，按照施工方案开始设备安装。","完成75%以上的设备安装、调试和联网并存储工作。","完成100%设备安装、调试和联网并存储工作，完成工程的验收工作，并完成项目审计工作。","区公安分局","谢明材\n"]
[12,"实施建设新能源充电桩项目","2025年","拟投资3400万元，通过科学规划、合理选址建设新能源充电桩200个。",null,"完成建设50个充电桩\n（投资850万元）","完成建设50个充电桩\n（投资1700万元）","完成建设100个充电桩\n（投资850万元）","\n区执法局\n","赵永刚"]
[13,"实施青少年护眼行动","2025年","建设临河区数字化近视防控管理平台，为全区41所中小学学生每学期进行2次免费视力筛查，形成“一生一档”的视力档案，做到“早发现、早预防、早研判”，逐步健全中小学近视防控体系。","3月11日开始入校进行春季学期（第一次）学生视力监测。","6月20日完成41所中小学校学生（第一次）视力监测工作，并将检测数据上报“国家学生体质健康网”。","9月初安排秋季学期（第二次）学生视力监测。","12月20日前完成41所中小学校（第二次）学生视力监测工作，并将检测数据上报“国家学生体质健康网”。","区教育局","王生"]
[14,"实施信息基础设施建设项目","2025年","协调移动、联通、电信3家公司，拟投资2330万元，新建5G基站163个，建成后我区5G信号覆盖率可达到98.2%。","办理前期手续，移动预计三月份开工20座，联通电信合并建设，预计三月份开工8座。一季度完成总量的25%。","预计完成总量的60%","预计完成90%","预计全部完工","区工信局","范永亮"]
[15,"实施临河区农村公路养护项目","2025年","拟投资640万元，修补农村公路3万平米，推进1000公里砂石路提档升级。","排查核实工程量，初步设计","招投标和施工，预计完成补修1.5万平方米，提档升级500公里","预计完成补修2.5万平方米，提档升级700公里","预计完成补修3万平方米，提档升级1000公里，进行工程收尾公司","区交通局","马彪"]
[16,"实施2025年高标准农田建设项目","2025-2026年","拟投资3.9亿元，实施高标准农田建设项目17万亩。","完成项目申报","完成招投标","项目开工建设","完成50%","区农科局","孟良"]